## Sheet1
| Actielijst De Pinte | datum |  | Overleg 19-6-25
nr | Beschrijving actiepunt | status | opmerking | Kolom1
1 | evaluatie subsidiereglement ontharding en grachten | in voorbereiding | - stimulering private ontharding en openleggen grachten | we hebben reglement maar wordt minder mee gedaan. Wat is nut van subsidie? Mensen begeleiden en aansporen is belangrijker. Meer check de box-actie. Mensen beter begeleiden
2 | Voorleggen hemelwaterplan aan gemeenteraad | in voorbereiding |  | ok
3 | herziening subsidieregelement afkoppeling bestaande woningen | in voorbereiding | -stimulering afkoppeling | is herzien. HA RWA duurder maken? Geen aansluiting van RWA op riolering? Afstemmen onthardingssubsidie op infiltratiesubsidie
| Opmaak en inventarisatie grachten en duikers + onderhoud | in voorbereiding | 2x, bij droog en nat weer, knelpunten vastleggen ovv erfdienstbaarheidszone | NAZ heeft duikers in GIS zitten. Inventarisatie grachten VMM tot 2029. Grondige voorbereiding NAZ door Antoon. Gavere/oosterzele lopen terrein af. Jobstudentenwerk? Johan?
4 | Vastleggen publieke grachten en eigendom | in voorbereiding | deels gekoppeld aan publicatie uitvoeringsbesluiten publieke grachten | plaatsbezoek met willem. Brief sturen naar aangelanden jaarlijks.
5 | Aanpassing bouwvoorschriften overwelving grachten | in voorbereiding | overwelving van grachten is maximaal toegestaan over 4 of 5 meter, mee te nemen bij algemene verordening | bedrag uitvoering > bedrag retributie. Nu 3000 maar werkelijk kost 5000. cfr. richtlijnen Stedenbouw DP. Veel gemeentes die minder dan 4 geven.
6 | Opvolging van nieuwe initiatieven in het kader van Blue Deal | Niet gestart | Nagaan of er subsidiemogelijkheden zijn om plannen te realiseren. | dossier Arona
7 | Uitwerken van een sensibiliseringscampagne | Niet gestart | koppeling van de sensibilisering aan acties in het MJP | ikv subsidies
8 | Opmaak gemeentelijk droogteplan | Niet gestart | VVSG start hiervoor een werkgroep op met de lokale besturen en hogere overheden | Droogteplan Nazareth
9 | Opmaak van gemeentelijke verhardingsbalans op openbaar domein | op te nemen met FutureProofed | streefdoel naar minimale bijkomende verharding bij langetermijnprojecten en eigen projecten | via GIS? Satelliet via vlaanderen
10 | Opmaak detailhemelwaterplan voor deelgebied 5-7-8-9 en 13 | Niet gestart |  | te koppelen aan werken in uitvoering. Over welke gebieden gaat dit en waarom?
11 | Afvoer regenwater naar Klossestraat vertragen door buffergrachten met tussenschotten (deelgebied 18) | Niet gestart | Er is door de VLM reeds een zone gereserveerd voor een mogelijk bufferbekken. | Op te nemen met Parkbos